Приложение

Текущий мониторинг реализации муниципальной программы

«Создание условий для устойчивого экономического развития Ребрихинского района» на 2016-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | План  2021 год | Факт  январь-март  2021 года | Факт  январь-июнь  2021 года | Факт  январь-сентябрь 2021 года | Факт  январь-декабрь 2021 года |
| 1.Количество СМСП, зарегистрированных в Ребрихинском районе | ед. | 485 | 424 | 442 | 433 | 440 |

*Подпрограмма 1*

*«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ребрихинском районе» на 2016-2021 годы*

Сведения о достижении целевых индикаторов (показателей) подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | План  2021 год | Факт  январь-март  2021 года | Факт  январь-июнь  2021 года | Факт  январь-сентябрь 2021 года | Факт  январь-декабрь 2021 года |
| 1.Количество СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения Ребрихинского района | ед. | 21,4 | 19,4 | 20,02 | 19,6 | 20 |
| 2.Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности экономически активного населения Ребрихинского района | % | 24,5 | 13,1 | 13,1 | 13,8 | 15,6 |
| 3.Объем налоговых поступлений (налоги, уплаченные СМСП, применяющими обычную систему налогообложения, единый налог на вмененный доход, единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единый сельскохозяйственный налог) от СМСП в консолидированном бюджете Ребрихинского района | тыс. руб. | 20855 | 11110 | 20752 | 26751 | 32945 |

Сведения об исполнении мероприятий муниципальной программы:

В 2021 году на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ребрихинском районе» на 2016-2021 годы муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития Ребрихинского района» на 2016-2021 годы предусмотрено 30 тысяч рублей за счет средств районного бюджета, по итогам 2021 года из запланированного уровня затрат исполнено 10 тысяч рублей.

В текущем году были выполнены следующие мероприятия:

* Мероприятие 1.1. В связи с ковидными ограничениями консультативные услуги оказываются в формате телефонных звонков и через мессенджеры. 16.03.2021 состоялось очное мероприятие с участием предпринимательского сообщества «День уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае в Ребрихинском районе», общее количество участников – 35, в том числе СМСП – 26;
* Мероприятие 2.2, 2.3. Мероприятия по поддержке СМСП в виде предоставления целевых грантов и субсидирования части банковской процентной ставки по кредитам не исполнены в виду отсутствия заявок от предпринимателей;
* Мероприятие 2.4. Обращений по оказанию консультативной помощи в составлении бизнес-планов по приоритетным направлениям в сфере экономике, для предоставления государственной поддержки в виде грантов СМСП, зарегистрированных в качестве ИП или юридического лица на текущею дату не поступало;
* Мероприятие 2.5. Ходатайства на получение государственной поддержки СМСП вАдминистрацией Ребрихинского района в 2021 году не выдавались;
* Мероприятие 3.1. Организация и проведение в рамках «Дня Российского предпринимательства», награждения лучших предпринимателей (денежные средства на реализацию мероприятия не требуются). 21 мая 2021 в зале заседания района состоялось заседание Общественного Совета предпринимателей при главе Ребрихинского района, общее число участников 37, в том числе субъектов предпринимательской деятельности -28;
* Мероприятие 3.1.1. Премирование отдельных субъектов предпринимательской деятельности в связи с празднованием «Дня Российского предпринимательства» (по рекомендации экономического Совета муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края) -10 тыс. руб.;
* Мероприятие 3.2., 4.2. В связи с действием на территории края ковидными ограничениями все мероприятия (смотры-конкурсы, мастер-классы, фестивали, форумы и др.), касающиеся очного присутствия участников ограничены или проходят в онлайн-формате. Администрация района регулярно информирует предпринимательское сообщество о времени, месте или платформе интернет (в случае проведения онлайн) где запланировано проведение мероприятий. Заявлений на участие в мероприятиях от предпринимателей района не поступало;
* Мероприятие 4.1. Администрация района регулярно размещает информацию о проведении обучающих вебинаров для субъектов предпринимательства, которые организуются центром «Мой бизнес», управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры и другими субъектами. Оператором –ЦРПТ на системной основе проводятся дистанционные вебинары для СМСП по вопросам и процессам маркировки товаров, план мероприятий с указанием дат, времени и ссылок направляется предпринимателям. Рекомендации Роспотребнадзора, Федеральной налоговой службы и другая информация необходимая для ведения деятельности размещается на официальном сайте Администрации района. Очные мероприятия в 2021 году не проводились, в связи угрозой распространения коронавирусной инфекции;
* Мероприятие 4.3. Обращений за оказанием консультативных услуг в части организации собственного дела социально-ориентированного направления в Администрацию района не поступало.