|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНАпостановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 09.12.2019 № 689 (с изм. от 13.01.2020 №4, 03.03.2020 № 120, 16.03.2020 №136, 13.04.2020 №173, 09.06.2021 №350, 24.01.2022 №14, 11.11.2022 №586) |

Паспорт

муниципальной программы

 «Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского края»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы  | Комитет по экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности Администрации Ребрихинского района Алтайского края |
| Соисполнители программы  | Комитет по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации Ребрихинского района Алтайского края |
| Участники программы  | Управление сельского хозяйства Администрации Ребрихинского района Алтайского края; Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края;Комитет по культуре и делам молодежи Администрации Ребрихинского района Алтайского края;Комитет по физической культуре и спорту Администрации Ребрихинского района Алтайского края;администрации сельсоветов Ребрихинского района Алтайского края (по согласованию);юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории Ребрихинского района, Алтайского края (по согласованию);граждане, проживающие в Ребрихинском районе Алтайского края, и их общественные объединения (по согласованию) |
| Программно-целевые инструменты программы | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» утвержденная постановлением правительства Российской Федерации от 31.05.2019 №696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации |
| Цели программы  | создание благоприятных условий для сохранения численности населения Ребрихинского района Алтайского края, повышения доходов местного населения и создания комфортных условий для жизни |
| Задачи программы | создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях;создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях |
| Целевые индикаторы и показатели программы  | среднегодовая численность населения Ребрихинского района Алтайского края;среднемесячные денежные доходы на душу населения;количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия с использованием программных механизмов *(социальных выплат);*количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия с использованием программных механизмов *(жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по льготной ставке);*ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов *(социальных выплат);*ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов *(жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по льготной ставке);*количество предоставленных льготных потребительских кредитов (займов) гражданам, проживающим на сельских территориях, на обустройство жилых помещений (жилых домов) инженерными коммуникациями и оборудованием;численность работников, сельскохозяйственных организаций, обучающихся по ученическим договорам в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат;численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат;количество предоставленных льготных кредитов предпринимателям и организациям на цели финансирования создания объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры (внешние инженерные сети), а также расходов, связанных с их подключением, расходов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (за исключением внутриплощадочных дорог);количество введенных в действие проектов по благоустройству;протяженность введенных в действие распределительных газовых сетей;протяженность введенных в действие локальных водопроводов;протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектами населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;охват детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в сельской местности, дошкольным образованием;доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;доля сельских автомобильных дорог общего пользования (местного значения), не отвечающих нормативным требованиям. |
| Сроки и этапы реализации программы  | 2020-2025 годы  |
| Объемы финансирования программы | общий объем финансирования программы – 360868,7 тыс. рублей, в том числе:средства федерального бюджета – 34909,3 тыс. рублей;средства краевого бюджета – 219413,0 тыс. рублей;средства районного бюджета – 438,3 тыс. рублей;средства внебюджетных источников – 91194,8 тыс. рублей*Справочно:**средства районного бюджета, направленные на софинансирование государственных программ и проектов Алтайского края – 10685,3 тыс. рублей;**субсидии из краевого бюджета гражданам на приобретение жилья – 4163,1 тыс. руб.;**субсидия из краевого бюджета, направленная на обеспечение стабильного водоснабжения – 64,9 тыс. рублей*финансирование программы является расходным обязательством муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края и осуществляется через отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Ребрихинского района  |
| Ожидаемые результаты реализации программы  | сохранение численности населения Ребрихинского района Алтайского края не ниже 22 тыс. чел;увеличение среднемесячных денежных доходов на душу населения до 21107 руб.;улучшение жилищных условий 8 семей Ребрихинского района, которые построили (приобрели) жилье с использованием социальных выплат;улучшение жилищных условий 31 семьи Ребрихинского района, которые построили (приобрели) жилье с использованием с использованием жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по льготной ставке;ввод (приобретение) с использованием социальных выплат 540 кв.м. жилья гражданами, проживающими в Ребрихинском районе;ввод (приобретение) 2470 кв.м. жилья гражданами, проживающими в Ребрихинском районе, построенного (приобретенного) с использованием жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по льготной ставке;предоставление 30 льготных потребительских кредитов (займов) гражданам, проживающим в Ребрихинском районе, на обустройство жилых помещений (жилых домов) инженерными коммуникациями и оборудованием;достижение показателя численности работников, сельскохозяйственных организаций, обучающихся по ученическим договорам в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации до 5 человек;достижение показателя численности студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики до 6 человек;достижение показателя количества предоставленных льготных кредитов предпринимателям и организациям на цели финансирования создания объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры (внешние инженерные сети), а также расходов, связанных с их подключением, расходов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (за исключением внутриплощадочных дорог) до 4 единиц;ввод в действие 3 проектов по благоустройству, реализованных на территории Ребрихинского района;ввод в действие 18,1 км распределительных газовых сетей;ввод в действие 8,4 км локальных водопроводов;ввод в действие 3 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;увеличение охвата детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в Ребрихинском районе, дошкольным образованием до 46,9 %;увеличение доли сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 55,6%;уменьшение доли сельских автомобильных дорог общего пользования (местного значения), не отвечающих нормативным требованиям до 88,5%. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Ребрихинский район расположен в лесостепной зоне Алтайского края. Граничит на юго-западе с Мамонтовским районом, на севере с Тюменцевским и Шелаболихинским районами, на северо-востоке с Павловским, юго-востоке - Топчихинским и Алейским районами. Территория Ребрихинского района 2678,9 кв.км., расстояние до г.Барнаула 113 км. Территориально район подразделяется на 14 сельсоветов. В 28 населенных пунктах проживает 22664 человека, населенные пункты сообщаются с районным центром автомобильными дорогами с асфальтовым, щебеночным покрытием.

Территория района входит в состав лесостепной части Алтайского края, хвойные и смешанные леса, состоящие из сосны, березы, осины, тополя, являются «зеленым золотом» района. Растительные ресурсы района дают определенное количество сырья для деревоперерабатывающей промышленности района в виде деловой древесины. Полезные ископаемые района представлены строительными песками и гончарными глинами.

В районе создан Касмалинский заказник площадью 18 тыс.га для сохранения природного комплекса ленточного бора. В окрестностях села Ясная Поляна находится памятник природы «Балочная система» площадью 125 га, где представлены практически все возможные типы растительных сообществ. Флора системы включает 188 видов растений, среди которых встречаются и внесенные в Красную книгу района.

Климат района резко континентальный. Поздние весенние заморозки наблюдаются в конце мая, первой декаде июня. Количество дней безморозного периода составляет в среднем 92 дня.

Географическое положение Ребрихинского района оказало существенное влияние на развитие реального сектора экономики и предпринимательства. Благоприятные географические факторы - близость г. Барнаула, наличие автомобильной трассы и железнодорожной магистрали федерального значения, проходящих через район, послужили развитию предпринимательства – как в сфере торговли, общественного питания, так и в промышленном производстве и создании крестьянско-фермерских хозяйств. Наличие крупных площадей сельхозугодий обусловило растениеводческую специализацию сельского хозяйства района. Общая площадь сельхозугодий составляет 203,1 тыс.га. Из них на долю пашни приходится 78,6 %, оставшуюся часть занимают сенокосы и пастбища.

В районе незначительные запасы полезных ископаемых осадочного происхождения: глина, пески.

В административно-территориальном отношении наиболее развитыми являются Ребрихинский, Станционно-Ребрихинский, Клочковский, Усть-Мосихинский сельсоветы.

Сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, торговля являются определяющими отраслями развития экономики района.

Сельскохозяйственной деятельностью в районе занимается 18 сельхозпредприятий и 65 крестьянских (фермерских) хозяйств. Сельскохозяйственные предприятия сосредоточены в 10 поселениях муниципального района из 14.

Основная специализация хозяйств района: производство растениеводческой продукции, в основном зерновых культур, мясомолочное скотоводство.

Так же в районе занимаются возделыванием подсолнечника и сахарной свеклы.

В течение последних лет в районе сохраняется поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств, которое по итогам 2018 года насчитывает более 9,7 тысяч голов, из них поголовье коров составляет более 4 тысяч голов (101,5% к уровню 2017 года). Поголовье свиней увеличилось до 39,6 тысяч голов, что на 39,7 % выше уровня прошлого года. Активно развивается свиноводческое предприятие ООО "Барнаульский пищевик".

Ежегодно сельхозтоваропроизводители района получают финансовую поддержку за счет бюджетных средств. По итогам 2018 года хозяйствами района получено государственной поддержки в сумме около 30 миллионов рублей.

По объемам промышленного производства на душу населения район находится на 19 месте среди районов края. Переработку молока осуществляют ОП Ребрихинское АО «БМК», производство мяса и субпродуктов - ООО «Барнаульский пищевик», продукция которых реализуется как в крае, так и за его пределами.

На территории района осуществляет деятельность ООО «Ребрихинский лесхоз», занимающийся производством деловой древесины и пиломатериалов.

Обеспеченность жильем населения Ребрихинского составляет 27,3 м2 на человека. Уровень благоустройства домовладений: водопроводом оборудовано 95% жилищного фонда, отоплением – 100 %, в том числе централизованным – 7,7%.

Важнейшим направлением модернизации жилищно-коммунальной сферы в районе является газификация природным газом. Подрядная организация ООО «Алтайпром» выполнила основные работы по установке модульной газовой котельной в селе Ребрихе, стоимость работ составила 16,5 миллионов рублей. В течение 2018 года проложены распределительные газовые сети низкого давления от ГРП-10 (протяженность сетей 4,6 км, стоимость 10 миллионов 518 тысяч рублей) и ГРП-11 (протяженность сетей 4,7 км, стоимость 7 миллионов 300 тысяч рублей). В результате первого этапа газификации планируется подключить к природному газу около 300 квартир, а также будет обеспечена работа модульной газовой котельной.

Разработаны исходные данные и пакеты проектной документации на строительство межпоселковых газопроводов в селах Боровлянка, Клочки, Паново, ст. Ребриха, Белово, Касмалинка.

Сеть государственных учреждений здравоохранения на территории района включает: КГБУЗ «Ребрихинская центральная районная больница» на 77 коек круглосуточного пребывания, 6 врачебных амбулаторий, 16 фельдшерско–акушерских пунктов. В больнице функционирует 36 коек дневного стационара, в том числе: на базе ЦРБ -22; на базе врачебных амбулаторий: Воронихинской-3, Беловской-2, Подстепновской -7, Зиминской – 2.

В целях повышения качества оказания экстренной медицинской помощи в прошедшем году в рамках федеральных программ «Поддержка отечественной автомобильной промышленности» и «Моноград» в Ребрихинскую центральную районную больницу поступил микроавтобус «Соболь», оснащенный всем необходимым медицинским оборудованием для осуществления функций скорой медицинской помощи. Для обслуживания вызовов неотложной помощи среди детского населения получен автомобиль «Нива Шевроле».

Приоритетной задачей здравоохранения Ребрихинского района в соответствии с демографической политикой государства является сохранение и увеличение продолжительности жизни населения, а также улучшение ее качества. Впервые за последние пять лет число родившихся увеличилось на 2 ребенка по сравнению с предыдущим годом и по-прежнему сохраняется тенденция снижения смертности: умерло на 48 человек меньше.

В 2018 году в системе образования района действовало 7 общеобразовательных школ, 11 филиалов общеобразовательных школ, 2 детских дошкольных учреждения и 8 филиалов, 11 групп дошкольного образования при общеобразовательных школах, Ребрихинский лицей профессионального образования, Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат.

В четырех школах района (Ребрихинская, Усть-Мосихинская, Станционно-Ребрихинская, Беловская, Пановская) ведется профильное обучение по пяти направлениям. Охват детей профильным образованием увеличился на 16% по сравнению с 2017 годом.

Ребрихинский район в 2018 году активно включился в реализацию Концепции развития непрерывного аграрного образования, предполагающей введение на всех ступенях образования системы профориентации, и направленной на повышение престижности профессий сельскохозяйственного профиля.

В дальнейшем планируется создание интегрированной системы подготовки школьников по программам, дающим право на самостоятельную трудовую деятельность по специальностям агротехнологического профиля по окончании школы.

Продолжается работа по созданию современной образовательной среды для школьников. В связи с этим школьный автопарк пополнился еще одним специализированным автобусом для перевозки учащихся. Тем не менее, остается еще много проблем, связанных с техническим состоянием зданий: требуется ремонт крыш, замена окон, обновление котельного оборудования.

В конце 2017 года было создано одно большое учреждение – муниципальное казенное учреждение культуры «Многофункциональный культурный центр Ребрихинского района Алтайского края имени заслуженного артиста России Алексея Ванина», который включает в себя 42 структурных подразделения: 22 культурно – досуговых учреждения, 19 библиотек и 1 музей.

В районе имеется 22 спортивных зала, 1 стадион с трибунами, спортивный клуба «Смена», 79 спортивных площадок, детско-юношеская спортивная школа. Сеть школьных спортивных залов и пришкольных спортивных площадок реализуют задачи, как общего спортивного воспитания, так и формирование начального спортивного мастерства.

Ежегодно спортсмены района принимают участие более чем в 250 спортивно-массовых мероприятиях, в том числе и в краевых мероприятиях.

 В сборных командах Алтайского края по различным видам спорта выступают более 40 спортсменов Ребрихинского района.

Достойных результатов удалось достичь по внедрению нормативов комплекса ГТО, наш район занимает 1 место в краевом рейтинге.

Уровень жизни населения Ребрихинского района ниже среднего по краю. Среднедушевой денежный доход за 2018 год составил 13650,95 рублей. Денежные доходы населения формируются за счет доходов от заработной платы на 33%, социальных выплат – 48,4%, от предпринимательской деятельности – 4,6%. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства по итогам года составила 18981 руб.

Одной из проблемных отраслей экономики муниципального района является жилищно-коммунальное хозяйство. Изношенность и протяженность тепловых сетей, наличие большого количества котельных обуславливают высокие затраты на производство тепловой энергии. Неблагоприятным фактором развития организаций является сокращение полезного отпуска тепла населению и сохранение высокой доли в отпуске теплоэнергии бюджетного сектора.

Исходя из задач государственной политики на ближайший период и долгосрочную перспективу в сфере социального развития села необходимо проводить комплекс мероприятий, направленных решения задач устойчивого развития сельских территорий. Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

взаимосвязью целевых установок развития сельских территорий с приоритетами социально-экономического развития России (и Алтайского края в частности) в части повышения уровня и качества жизни на селе, создания социальных основ для экономического роста аграрного и других секторов экономики;

долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующих системного подхода к их решению;

высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, требующим привлечения значительных объемов средств государственной поддержки.

Только при комплексном подходе к решению имеющихся проблем, сельские территории как социально-территориальная подсистема общества будут способны выполнять важнейшие общенациональные функции для успешного социально-экономического развития Алтайского края.

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи. Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

Программа является инструментом реализации государственной политики в области комплексного развития сельских территорий, направления которой определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 об утверждении государственной [программы](#Par33) Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий". В соответствии с государственной программой целями государственной политики в области развития сельских территорий являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, замедление процессов депопуляции и стабилизация численности сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций и задач территориального развития.

Комплексное развитие сельских территорий является одним из наиболее приоритетных направлений социально- экономической политики Администрации Ребрихинского района в рассматриваемой перспективе.

Динамика комплексного развития сельских территорий на период до 2025 года будет формироваться под воздействием принятых в последние годы мер.

Муниципальная программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются: комплексное обустройство населенных пунктов и содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности и наряду с другими государственными мерами содействия улучшения демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности.

С учетом целевых установок государственной программы мероприятия муниципальной программы направлены на создание условий для комплексного развития сельских территорий посредством достижения следующей цели:

создание благоприятных условий для сохранения численности населения Ребрихинского района Алтайского края, повышения доходов местного населения и создания комфортных условий для жизни.

Задачи:

создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;

развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях;

создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в 2020- 2025 годах и предполагает наращивание темпов комплексного развития сельских поселений согласно прогнозируемому росту потребности в создании комфортных условий проживания в сельской местности.

В рамках муниципальной программы планируется:

сохранение численности населения Ребрихинского района Алтайского края не ниже 22 тыс. чел;

увеличение среднемесячных денежных доходов на душу населения до 21107 руб.;

улучшение жилищных условий 7 семей Ребрихинского района, которые построили (приобрели) жилье с использованием социальных выплат;

улучшение жилищных условий 31 семьи Ребрихинского района, которые построили (приобрели) жилье с использованием с использованием жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по льготной ставке;

ввод (приобретение) с использованием социальных выплат 505 кв.м. жилья гражданами, проживающими в Ребрихинском районе;

ввод (приобретение) 2470 кв.м. жилья гражданами, проживающими в Ребрихинском районе, построенного (приобретенного) с использованием жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по льготной ставке;

предоставление 30 льготных потребительских кредитов (займов) гражданам, проживающим в Ребрихинском районе, на обустройство жилых помещений (жилых домов) инженерными коммуникациями и оборудованием;

достижение показателя численности работников, сельскохозяйственных организаций, обучающихся по ученическим договорам в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации до 5 человек;

достижение показателя численности студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики до 6 человек;

достижение показателя количества предоставленных льготных кредитов предпринимателям и организациям на цели финансирования создания объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры (внешние инженерные сети), а также расходов, связанных с их подключением, расходов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (за исключением внутриплощадочных дорог) до 4 единиц;

ввод в действие 3 проектов по благоустройству, реализованных на территории Ребрихинского района;

ввод в действие 18,1 км распределительных газовых сетей;

ввод в действие 8,4 км локальных водопроводов;

ввод в действие 3 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;

увеличение охвата детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в Ребрихинском районе, дошкольным образованием до 46,9 %;

увеличение доли сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 55,6%;

уменьшение доли сельских автомобильных дорог общего пользования (местного значения), не отвечающих нормативным требованиям до 88,5%.

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях приведены в таблице 1.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

В целях комплексного развития сельских территорий Ребрихинского района Алтайского края предлагается реализовать 3 блока мероприятий.

Первый блок предполагает реализацию мероприятий по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.

Повышение доступности жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, предлагается осуществлять следующими способами:

предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья;

предоставление гражданам ипотечных кредитов (займов) на строительство (приобретение) жилья по льготной ставке;

предоставление гражданам потребительских кредитов (займов) на повышение инженерного благоустройства домовладений по льготной ставке.

Второй блок предполагает реализацию мероприятий по развитию рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях.

Реализация данного направления будет способствовать повышению уровня занятости населения во всех отраслях сельской экономики и снижению уровня безработицы.

Содействие повышению уровня занятости населения, проживающего на сельских территориях, предлагается осуществлять следующими способами:

возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющихся сельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части понесенных затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам;

возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющихся сельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики;

предоставление кредитов предпринимателям и организациям на цели финансирования создания объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры (внешние инженерные сети), а также расходов, связанных с их подключением, расходов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (за исключением внутриплощадочных дорог) по льготной ставке.

Третий блок мероприятий государственной программы направлен на создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях.

Указанное программное направление включает в себя развитие газификации и водоснабжения поселений, сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции, благоустройство сельских территорий, благоустройство сельских территорий.

Перечень программных мероприятий приведен в таблице 2.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств:

районного бюджета – в соответствии с решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования на соот­ветствующий финансовый год и на плановый период;

бюджетов поселений - в соответствии с решениями сельских Советов народных депутатов;

краевого бюджета – в соответствии с законом Алтайского края о крае­вом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

федерального бюджета – в соответствии с Федеральным законом о фе­деральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

внебюджетные источники – в соответствии с заявленными проектами.

Средства на реализацию Программы из федерального, краевого, районного бюджета и бюджетов поселений выделяются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год. Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов.

Сводные финансовые затраты по направлениям программы приведены в таблице 3.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание управления рисками реализации муниципальной программы

Важное значение, для успешной реализации программы, имеют прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:

1. Риски, связанные с изменением федерального и краевого законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы. Для минимизации воздействия данных рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и краевом законодательстве в соответствующей сфере и смежных областях.

2. Риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, а также секвестированием бюджетных расходов, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. Способами ограничения финансовых рисков являются: ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов, определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов, привлечение внебюджетного финансирования.

3. Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий программы (подпрограмм), направленных на повышение инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

4. Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы хозяйствующих субъектов и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

5. Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

* использование статистических показателей, обеспечивающих;
* объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;
* выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);
* мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).

6. Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

* формирование эффективной системы управления реализации муниципальной программы;
* регулярное формирование отчетов о ходе реализации муниципальной программы;
* повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;
* заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
* создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;
* своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с законодательством.

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;

степени реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

 m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)\*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = K/ L\*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

 n

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%),

 j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу;

∑ – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Таблица 1

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского края»

| № п/п  | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения  | Значения по годам  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 г. (факт) | 2019 г. (оценка) | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г.  |
| 1 | Среднегодовая численность населения Ребрихинского района Алтайского края  | тысяча человек  | 22,7 | 22,5 | 22,5 | 22,0 | 21,7 | 21,5 | 21,3 | 21,2 |
| 2 | Среднемесячные денежные доходы на душу населения (оценка)  | рублей | 13650,95 | 14469 | 15337 | 16410 | 17559 | 18964 | 20102 | 21107 |
| 3 | Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия с использованием программных механизмов *(социальных выплат)* | единиц | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия с использованием программных механизмов *(жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по льготной ставке)* | единиц | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов *(социальных выплат)* | квадратный метр  | - | - | 108 | - | 144 | 72 | 72 | 72 |
| 6 | Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием программных механизмов *(жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по льготной ставке)* | квадратный метр | - | - | - | - | - | 720 | 490 | 560 |
| 7 | Количество предоставленных льготных потребительских кредитов (займов) гражданам, проживающим на сельских территориях, на обустройство жилых помещений (жилых домов) инженерными коммуникациями и оборудованием | единиц | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 8 |
| 8 | Численность работников, сельскохозяйственных организаций, обучающихся по ученическим договорам в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат | человек  | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики по которым за счет бюджетных ресурсов возмещается часть понесенных затрат | человек | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Количество предоставленных льготных кредитов предпринимателям и организациям на цели финансирования создания объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры (внешние инженерные сети), а также расходов, связанных с их подключением, расходов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (за исключением внутриплощадочных дорог) | единиц | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Количество введенных в действие проектов по благоустройству | единиц | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Протяженность введенных в действие распределительных газовых сетей | км | - | 9,3 | - | 8,8 | - | - | - | - |
| 13 | Протяженность введенных в действие локальных водопроводов | км | - | - | 8,4 | - | - | - | - | - |
| 14 | Протяженность введенных в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектами населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км | 2,151 | 1,929 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 15 | Охват детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в сельской местности, дошкольным образованием | процентов | 46,4 | 43,6 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 |
| 16 | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 42,5 | 45 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54 | 55,6 |
| 17 | Доля сельских автомобильных дорог общего пользования (местного значения), не отвечающих нормативным требованиям | процентов | 93,8 | 93 | 92,2 | 91,2 | 90,5 | 90 | 89,2 | 88,5 |

Таблица 2

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского края»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы  | Сумма расходов, тыс. руб.  | Источник финансирования |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г.  | 2024 г. | 2025 г.  | Всего |
| 1 | Цель: создание благоприятных условий для сохранения численности населения Ребрихинского района Алтайского края, повышения доходов местного населения и создания комфортных условий для жизни.  | 2020-2025 гг. |   | **23 862,8** | **32 488,1** | **123 641,6** | **85 635,4** | **6 338,6** | **88 902,2** | **360 868,7** | **ВСЕГО (включая средства районного бюджета, напвленные на цели софинансирования госудаственных программ и проектов), в том числе:**  |
| **15 911,4** | **1 658,1** | **1 728,1** | **2 542,4** | **2 338,2** | **10 731,1** | **34 909,3** | **Федеральный бюджет** |
| **5 446,3** | **22 392,6** | **111 318,9** | **77 834,9** | **176,2** | **2 244,1** | **219 413,0** | **Краевой бюджет**  |
| 338,3 | 3 753,1 | 7 073,7 | 4 086,5 | 100,0 | 0,0 | 15 351,5 | **ВСЕГО районный бюджет** , включая средства районного бюджета, направленные на цели софинансирования проектов и субсидии из краевого бюджета, в том числе:  |
| ***338,3*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***100,0*** | ***0,0*** | ***438,3*** | ***Районный бюджет***  |
| *0,0* | *869,7* | *5 261,8* | *4 086,5* | *0,0* | *0,0* | *10 218,0* | *Районный бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края")* |
|  | *2 416,1* | *1 747,0* |  |  |  | *4 163,1* | *Районный бюджет (субсидии из краевого бюджета гражданам на приобретение жилья)* |
|  |  | *64,9* |  |  |  | *64,9* | *Районный бюджет (субсидии из краевого бюджета направленная на обеспечение стабильного водоснабжения)* |
|   | 467,3 |   |   |   |   | *467,3* | *Районный бюджет (в рамках финансирования проектов местных инициатив)* |
| **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Бюджет поселений**  |
| **2 166,8** | **4 684,3** | **3 520,9** | **1 171,6** | **3 724,3** | **75 926,9** | **91 194,8** | **Внебюджетные источники**  |
| 2 | Задача 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | 2020-2025 гг. |   | 3 952,9 | 6 277,3 | 5 267,9 | 3 905,4 | 3 514,8 | 84 834,3 | 107 752,6 | ВСЕГО, в том числе  |
| 1 589,6 | 0,0 | 0,0 | 2 542,4 | 2 288,1 | 10 227,0 | 16 647,1 | Федеральный бюджет |
| 1 177,3 | 0,0 | 0,0 | 191,4 | 172,2 | 2 229,4 | 3 770,3 | Краевой бюджет  |
| 0,0 | 2 416,1 | 1 747,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 163,1 | Районный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 1 186,0 | 3 861,2 | 3 520,9 | 1 171,6 | 1 054,5 | 72 377,9 | 83 172,1 | Внебюджетные источники  |
| 3 | Мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием социальных выплат  | 2020-2025 гг. | Администрация района, граждане, проживающие на сельской территории (по согласованию) | 3 952,9 | 6 277,3 | 5 267,9 | 3 905,4 | 3 514,8 | 3 124,3 | 26 042,6 | ВСЕГО, в том числе  |
| 1 589,6 | 0,0 | 0,0 | 2 542,4 | 2 288,1 | 2 033,9 | 8 454,0 | Федеральный бюджет |
| 1 177,3 | 0,0 | 0,0 | 191,4 | 172,2 | 153,1 | 1 694,0 | Краевой бюджет  |
| 0,0 | 2 416,1 | 1 747,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 163,1 | *Районный бюджет (субсидия гражданам на приобретение жилья из краевого бюджета)* |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 1 186,0 | 3 861,2 | 3 520,9 | 1 171,6 | 1 054,5 | 937,3 | 11 731,5 | Внебюджетные источники  |
| 4 | Мероприятие 1.2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием жилищных (ипотечных) кредитов по льготной ставке  | 2021-2025 гг. | Администрация района, граждане, проживающие на сельской территории (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 008,5 | 78 008,5 | ВСЕГО, в том числе  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 711,9 | 7 711,9 | Федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 076,3 | 2 076,3 | Краевой бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 220,3 | 68 220,3 | Внебюджетные источники  |
| 5 | Мероприятие 1.3. Предоставление гражданам, проживающим на сельских территориях, льготных потребительских кредитов (займов) на обустройство жилых помещений (жилых домов) инженерными коммуникациями и оборудованием | 2021-2025 гг. | Администрация района, граждане, проживающие на сельской территории (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 701,5 | 3 701,5 | ВСЕГО, в том числе  |
| 0,0 |   |   |   | 0,0 | 481,2 | 481,2 | Федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Краевой бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 0,0 |   |   |   | 0,0 | 3 220,3 | 3 220,3 | Внебюджетные источники  |
| 6 | Задача 2. Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях  | 2020-2025 гг. |   | 22,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 723,8 | 4 067,9 | 6 814,0 | ВСЕГО, в том числе  |
| 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,1 | 504,1 | 560,4 | Федеральный бюджет |
| 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 14,7 | 6,9 | Краевой бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 669,8 | 3 549,0 | 229,7 | Внебюджетные источники  |
| 7 | Мероприятие 2.1. Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющихся сельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части понесенных затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам | 2021-2025 гг. | Администрация района, граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица района (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,2 | 182,2 | 327,4 | ВСЕГО, в том числе  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 50,8 | 90,8 | Федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 3,8 | 6,9 | Краевой бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,1 | 127,6 | 229,7 | Внебюджетные источники  |
| 8 | Мероприятие 2.2. Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющихся сельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | 2020-2025 гг. | Администрация района, граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица района (по согласованию) | 22,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,3 | 55,2 | 113,7 | ВСЕГО, в том числе  |
| 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 12,6 | 28,9 | Федеральный бюджет |
| 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 10,9 | 12,3 | Краевой бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,3 | 31,6 | 72,5 | Внебюджетные источники  |
| 9 | Мероприятие 2.3. Предоставление кредитов предпринимателям и организациям на цели финансирования создания объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры (внешние инженерные сети), а также расходов, связанных с их подключением, расходов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (за исключением внутриплощадочных дорог) по льготной ставке | 2021-2025 гг. | Администрация района, граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица района (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 542,4 | 3 830,5 | 6 372,9 | ВСЕГО, в том числе  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,7 | 440,7 | Федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Краевой бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 542,4 | 3 389,8 | 5 932,2 | Внебюджетные источники  |
| 10 | Задача 3. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях | 2020-2025 гг. |   | 19 887,6 | 26 210,8 | 118 373,7 | 81 730,0 | 100,0 | 0,0 | 246 302,1 | ВСЕГО, в том числе  |
| 14 315,6 | 1 658,1 | 1 728,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 701,8 | Федеральный бюджет |
| 4 268,5 | 22 392,6 | 111 318,9 | 77 643,5 | 0,0 | 0,0 | 215 623,5 | Краевой бюджет  |
| 338,3 | 1 337,0 | 5 326,7 | 4 086,5 | 100,0 | 0,0 | 11 188,4 | Районный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 965,2 | 823,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 788,3 | Внебюджетные источники  |
| 11 | Мероприятие 3.1. Развитие газификации на сельских территориях | 2020-2025 гг. |   | **1 062,7** | **17 393,4** | **105 235,3** | **81 730,0** | **0,0** | **0,0** | **205 421,4** | ВСЕГО, в том числе  |
| 319,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **319,5** | Федеральный бюджет |
| 743,2 | 16 523,7 | 99 973,5 | 77 643,5 | 0,0 | 0,0 | **194 883,9** | Краевой бюджет |
| 0,0 | 869,7 | 5 261,8 | 4 086,5 | 0,0 | 0,0 | **10 218,0** | Районный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | Бюджет поселений  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | Внебюджетные источники  |
| 12 | Мероприятие 3.1.1. Строительство распределительного газопровода в с. Боровлянка Ребрихинского района Алтайского края  | 2021 -2023 гг. | Администрация района | 0,0 | 5 850,7 | 33 000,0 | 17 410,0 | 0,0 | 0,0 | 56 260,7 | ВСЕГО, в том числе  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 0,0 | 5 558,2 | 31 350,0 | 16 539,5 | 0,0 | 0,0 | 53 447,7 | Краевой бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края") |
| 0,0 | 292,5 | 1 650,0 | 870,5 | 0,0 | 0,0 | 2 813,0 | Районный бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края") |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники  |
| 13 | Мероприятие 3.1.2. Строительство распределительного газопровода в с. Подстепное Ребрихинского района Алтайского края  | 2021 -2023 гг. | Администрация района | 0,0 | 7 350,0 | 30 000,0 | 45 500,0 | 0,0 | 0,0 | 82 850,0 | ВСЕГО, в том числе  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 0,0 | 6 982,5 | 28 500,0 | 43 225,0 | 0,0 | 0,0 | 78 707,5 | Краевой бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края") |
| 0,0 | 367,5 | 1 500,0 | 2 275,0 | 0,0 | 0,0 | 4 142,5 | Районный бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края") |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники  |
| 14 | Мероприятие 3.1.3. Строительство распределительного газопровода в с. Касмалинка Ребрихинского района Алтайского края  | 2021 -2023 гг. | Администрация района | 0,0 | 3 829,0 | 2 235,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 064,3 | ВСЕГО, в том числе  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 0,0 | 3 637,5 | 2 123,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 761,0 | Краевой бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края") |
| 0,0 | 191,5 | 111,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,3 | Районный бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края") |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники  |
| 15 | Мероприятие 3.1.4. Строительство распределительного газопровода в с. Паново Ребрихинского района Алтайского края  | 2021 г. | Администрация района | 0,0 | 363,7 | 40 000,0 | 18 820,0 | 0,0 | 0,0 | 59 183,7 | ВСЕГО, в том числе  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 0,0 | 345,5 | 38 000,0 | 17 879,0 | 0,0 | 0,0 | 56 224,5 | Краевой бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края") |
| 0,0 | 18,2 | 2 000,0 | 941,0 | 0,0 | 0,0 | 2 959,2 | Районный бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края") |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники  |
| 16 | Мероприятие 3.2. Развитие водоснабжения на сельских территориях | 2020-2021 гг.      |   | 8 117,1 | 2 185,5 | 6 492,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 795,5 | ВСЕГО, в том числе  |
| 8 031,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 031,7 | Федеральный бюджет |
| 81,1 | 895,1 | 6 428,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 404,2 | Краевой бюджет  |
| 4,3 | 467,3 | 64,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 536,5 | Районный бюджет (включая субсидию из краевого бюджета направленная на обеспечение стабильного водоснабжения и финансирование проектов местных инициатив) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 0,0 | 823,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 823,1 | Внебюджетные источники  |
| 17 | Мероприятие 3.2. 1 Капитальный ремонт водозаботного устройства в с. Зимино Ребрихинского района Алтайского края  | 2021 г. | Администрация Ребрихинского района, Администрации сельских поселений (по согласованию) | 0,0 | 2 185,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 185,5 | ВСЕГО, в том числе (в рамках финансирования проектов местных инициатив) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет  |
| 0,0 | 895,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 895,1 | Краевой бюджет (в рамках финансирования проектов местных инициатив) |
| 0,0 | 467,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 467,3 | Районный бюджет (в рамках финансирования проектов местных инициатив) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 0,0 | 823,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 823,1 | Внебюджетные источники (в рамках финансирования проектов местных инициатив) |
| 18 | Мероприятие 3.2.2 Капитальный ремонт водоза-борного узла, глубиной ориен-тировочно 145 м, расположен-ного по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Касмалинка | 2022 г. | Администрация Ребрихинского района, Администрации сельских поселений (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 3 212,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 212,1 | ВСЕГО, в том числе  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 3 180,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 180,1 | Краевой бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | Районный бюджет (субсидия из краевого бюджета направленная на обеспечение стабильного водоснабжения) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники  |
| 19 | Мероприятие 3.2.3 Капитальный ремонт водозаборного узла, глубиной ориентировочно 150 м, расположенного по адресу: Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ясная Поляна | 2022 г. | Администрация Ребрихинского района, Администрации сельских поселений (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 3 280,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 280,8 | ВСЕГО, в том числе  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 3 247,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 247,9 | Краевой бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 32,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,9 | Районный бюджет (субсидия из краевого бюджета направленная на обеспечение стабильного водоснабжения) |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники  |
| 20 | Мероприятие 3.3. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции\* | 2020-2025 гг. |   | 6 610,4 | 6 631,9 | 6 645,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 887,8 | ВСЕГО, в том числе  |
| 3 194,2 | 1 658,1 | 1 728,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 580,4 | Федеральный бюджет |
| 3 416,2 | 4 973,8 | 4 917,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 307,4 | Краевой бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники  |
| 21 | Мероприятие 3.4. Реализация проектов, направленных на благоустройство сельских территорий, в том числе: | 2020-2025 гг. | Администрация Ребрихинского района, Администрации сельских поселений (по согласованию) | 3 997,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 997,4 | ВСЕГО, в том числе  |
| 2 770,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 770,2 | Федеральный бюджет |
| 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | Краевой бюджет  |
| 234,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234,0 | Районный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 965,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 965,2 | Внебюджетные источники  |
| 22 | Мероприятие 3.4.1 Создание детской игровой и спортивной площадки в селе Ворониха Ребрихинского райна Алтайского края  | 2020 г. | Администрация Ребрихинского района, Администрации сельских поселений (по согласованию) | 1 080,29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 080,3 | ВСЕГО, в том числе  |
| 748,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Краевой бюджет  |
| 58,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 265,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники  |
| 23 | Мероприятие 3.4.2 Создание детской игровой и спортивной площадки в селе Рожнев Лог Ребрихинского района Алтайского края  | 2020 г. | Администрация Ребрихинского района, Администрации сельских поселений (по согласованию) | 980,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 980,1 | ВСЕГО, в том числе  |
| 679,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Краевой бюджет  |
| 58,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 235,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники  |
| 24 | Мероприятие 3.4.3 Создание детской игровой и спортивной площадки в сквере "Касмала" на станции Ребриха Ребрихинского района Алтайского края  | 2020 г. | Администрация Ребрихинского района, Администрации сельских поселений (по согласованию) | 969,72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 969,7 | ВСЕГО, в том числе  |
| 672,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Краевой бюджет  |
| 58,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 232,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники  |
| 25 | Мероприятие 3.4.4 Создание детской игровой и спортивной площадки в селе Усть-Мосиха Ребрихинского района Алтайского края  | 2020 г. | Администрация Ребрихинского района, Администрации сельских поселений (по согласованию) | 967,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 967,2 | ВСЕГО, в том числе  |
| 670,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Краевой бюджет  |
| 58,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Районный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 231,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники  |
| 26 | Мероприятие 3.5. Организация и проведение конкурса имени А.А. Прахта на звание «Лучшее муниципальное образование – сельское поселение в Ребрихинском районе Алтайского края» | 2020-2025 гг. | Администрация Ребрихинского района, Администрации сельских поселений (по согласованию) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 200,0 | ВСЕГО, в том числе  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Краевой бюджет  |
| 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 200,0 | Районный бюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет поселений  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники  |

Таблица 3

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского края»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Источники и направлениярасходов | Сумма расходов, тыс. рублей |
| Всего  | в том числе по годам  |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  | Всего финансовых затрат | 360868,7 | 23862,8 | 32488,1 | 123641,6 | 85635,4 | 6338,6 | 88902,2 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из районного бюджета  | 438,3 | 338,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | из бюджетов поселений  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из краевого бюджета (средства работодателей) | 219413,0 | 5446,3 | 22392,6 | 111318,9 | 77834,9 | 176,2 | 2244,1 |
|  | из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 34909,3 | 15911,4 | 1658,1 | 1728,1 | 2542,4 | 2338,2 | 10731,1 |
|  | из внебюджетных источников  | 91194,8 | 2166,8 | 4684,3 | 3520,9 | 1171,6 | 3724,3 | 75926,9 |
|  | *Справочно из строки 1:**районный бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края")* | *10218,0* | *0,0* | *869,7* | *5261,8* | *4086,5* | *0,0* | *0,0* |
|  | *районный бюджет (в рамках финансирования проектов местных инициатив)* | *467,3* | *0,0* | *467,3* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
|  | *районный бюджет (субсидии из краевого бюджета гражданам на приобретение жилья)* | *4163,1* | *0,0* | *2416,1* | *1747,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
|  | *районный бюджет (субсидия из краевого бюджета, направленная на обеспечение стабильного водоснабжения)* | *64,9* | *0,0* | *0,0* | *64,9* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
|  | Капитальные вложения  | 360227,5 | 23740,5 | 32488,1 | 123641,6 | 85635,4 | 6057,2 | 88664,8 |
|  |  (из строки 1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в том числе* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из районного бюджета | 238,3 | 238,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из бюджетов поселений  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 219393,8 | 5445,8 | 22392,6 | 111318,9 | 77834,9 | 172,2 | 2229,4 |
|  | из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 34789,6 | 15905,2 | 1658,1 | 1728,1 | 2542,4 | 2288,1 | 10667,7 |
|  | из внебюджетных источников | 90892,6 | 2151,2 | 4684,3 | 3520,9 | 1171,6 | 3596,9 | 75767,7 |
|  | *Справочно из строки 1:**районный бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края")* | 10218,0 | 0,0 | 869,7 | 5261,8 | 4086,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | *районный бюджет (в рамках финансирования проектов местных инициатив)* | 467,3 | 0,0 | 467,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *районный бюджет (субсидии из краевого бюджета гражданам на приобретение жилья)* | 4163,1 | 0,0 | 2416,1 | 1747,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *районный бюджет (субсидия из краевого бюджета, направленная на обеспечение стабильного водоснабжения)* | 64,9 | 0,0 | 0,0 | 64,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Расходы на НИОКР (из строки 1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе |   |   |   |   |   |   |   |
|  | из бюджета муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из бюджетов поселений  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие расходы (из строки 1) | 641,1 | 122,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 281,4 | 237,4 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из районного бюджета | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | из бюджетов поселений  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 19,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 14,7 |
|  | из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 119,7 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,1 | 63,4 |
|  | из внебюджетных источников | 302,2 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,4 | 159,2 |
|  | *Справочно из строки 1:**районный бюджет (софинансирование ГП "Обеспечение населения Алтайского края коммунальными услугами", подпрограмма "Газификация Алтайского края")* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *районный бюджет (в рамках финансирования проектов местных инициатив)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *районный бюджет (субсидии из краевого бюджета гражданам на приобретение жилья)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *районный бюджет (субсидия из краевого бюджета, направленная на обеспечение стабильного водоснабжения)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |