Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации Ребрихинского района

Алтайского края

от 26.11.2020 № 538

(с изм. от 29.11.2021 №703, 14.11.2022 №596)

Муниципальная программа

«Развитие культуры Ребрихинского района»

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие культуры Ребрихинского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского района Алтайского края |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | МКУК «Многофункциональный культурный центр Ребрихинского района Алтайского края имени заслуженного артиста России Алексея Ванина» (далее – МФКЦ им.А.Ванина)  МКУДО «Ребрихинская детская школа искусств» (далее – ДШИ)  Структурное подразделение МКУК «Многофункциональный культурный центр Ребрихинского района Алтайского края имени заслуженного артиста России Алексея Ванина» Ребрихинский центральный дом культуры (далее – ЦДК)  Структурное подразделение МКУК «Многофункциональный культурный центр Ребрихинского района Алтайского края имени заслуженного артиста России Алексея Ванина» Ребрихинская районная центральная библиотека (далее – РЦБ)  Структурное подразделение МКУК «Многофункциональный культурный центр Ребрихинского района Алтайского края имени заслуженного артиста России Алексея Ванина» Ребрихинский районный краеведческий музей (далее – РКМ)  Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района  Отдел военного комиссариата Алтайского края по Ребрихинскому району (по согласованию),  Ребрихинское районное отделение Алтайской краевой организации «Российский союз ветеранов Афганистана» (по согласованию),  Районный Совет ветеранов (по согласованию)  Администрации сельсоветов Ребрихинского района (по согласованию) |
| Подпрограммы программы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | Государственная программа Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края», утвержденная постановлением Правительства Алтайского края от 06.03.2020 № 95 |
| Цели программы | сохранение культурного и исторического наследия и обеспечение к нему доступа широких слоев населения;  сохранение и устойчивое развитие сферы культуры Ребрихинского района, создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки народного творчества, библиотечного и музейного дела;  совершенствование системы патриотического воспитания граждан в учреждениях культуры Ребрихинского района |
| Задачи программы | объединение ресурсов для сохранения культурного и исторического наследия района;  сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов РФ;  укрепление материально-технической базы учреждений культуры, оснащение их новым технологическим информационным оборудованием, участие в реализации мероприятий национального проекта «Культура»;  создание и развитие историко-патриотических музеев, музейных комнат, уголков в учреждениях культуры;  вовлечение граждан в мероприятия патриотической направленности |
| Целевые индикаторы и показатели программы | количество посещений районного краеведческого музея человек в год;  количество посещений общедоступных (публичных) библиотек человек в год;  количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры человек в год;  количество участников клубных формирований человек в год;  охват населения услугами автоклубов человек в год;  количество учащихся ДШИ человек в год;  средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек;  количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 2024 году;  количество участников патриотических мероприятий в учреждениях культуры в год;  количество проведенных фестивалей, конкурсов, праздников по сохранению и развитию традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов РФ в год;  количество памятников Великой Отечественной войны, на которых проведены работы по благоустройству территории и ремонту в год;  количество историко-патриотических музеев, музейных комнат, уголков в учреждениях культуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2024 годы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 2053,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2021 году – 474,0 тыс. рублей, из них 50,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета (в рамках реализации Государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» на 2020-2024 г.), 92,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, 180 тыс. рублей за счет средств бюджетов сельских поселений (по согласованию), 152,0 тыс. рублей за счет внебюджетных средств;  в 2022 году – 544,0 тыс. рублей., из них 50,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета (в рамках реализации Государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» на 2020-2024 г.), 140,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, 180 тыс. рублей за счет средств бюджетов сельских поселений (по согласованию), 174,0 тыс. рублей за счет внебюджетных средств;  в 2023 году – 510,0 тыс. рублей, из них 50,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета (в рамках реализации Государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» на 2020-2024 г.), 96,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, 180 тыс. рублей за счет средств бюджетов сельских поселений (по согласованию), 184,0 тыс. рублей за счет внебюджетных средств;  в 2024 году – 525,0 тыс. рублей, из них 50,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета (в рамках реализации Государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» на 2020-2024 г.), 100,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, 180 тыс. рублей за счет средств бюджетов сельских поселений (по согласованию), 195,0 тыс. рублей за счет внебюджетных средств.  Финансирование программы осуществляется через бухгалтерию Комитета по культуре и делам молодежи Администрации Ребрихинского района Алтайского края, является расходным обязательством муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края |
| Ожидаемые результаты реализации программы | количество посещений районного краеведческого музея составит 3,5 тыс. человек в год;  количество посещений общедоступных (публичных) библиотек и составит 85,82 тыс. человек в год;  количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры составит 54,82 тыс. человек в год;  количество участников клубных формирований составит 3,41 тыс. человек в год;  охват населения услугами автоклубов составит 0,58 тыс. человек в год;  количество учащихся ДШИ достигнет 0,302 тыс. человек в год;  средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек достигнет 153 участников в год;  количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 2024 году составит 1 ед.;  количество участников патриотических мероприятий в учреждениях культуры достигнет 13,8 тыс. в год;  количество проведенных фестивалей, конкурсов, праздников по сохранению и развитию традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов РФ в год составит 3 ед.;  количество памятников Великой Отечественной войны, на которых проведены работы по благоустройству территории и ремонту составит 15 ед. в год;  количество историко-патриотических музеев, музейных комнат, уголков в учреждениях культуры составит 10 единиц. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

В 2016-2020 годах в рамках реализации муниципальной программы «Культура Ребрихинского района» на 2016-2020 гг., утвержденной постановлением Администрации района от 19.02.2018 № 87, «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ребрихинского района» на 2016-2020 гг.», за счет средств краевого, районного бюджетов, межбюджетных трансфертов, привлечения внебюджетных средств, средств бюджетов сельсоветов удалось решить ряд вопросов в развитии отрасли культуры Ребрихинского района и патриотическом воспитании граждан района. С 2016 по 2020 годы проведены ремонты в Зиминском, Клочковском, Подстепновском, Воронихинском, Беловском сельских Домах культуры – структурных подразделениях МФКЦ им. А. Ванина. Построена сцена на площади Революции в селе Ребрихе. За счет средств Муниципальной программы «Культура Ребрихинского района на 2016-2020 годы», выигранных грантов, субсидий, полученных за победы в краевых конкурсах среди учреждений культуры, бюджетов поселений, благотворителей произошло существенное обновление оборудования, аппаратуры, книжного фонда в Центральном районном Доме культуры, районной библиотеке, районном краеведческом музее, детской школе искусств, Зиминском сельском Доме культуры, Зеленорощинской, Станционно-Ребрихинской и Зиминской сельских библиотеках. В Ребрихинскую детскую школу искусств в рамках национального проекта «Культура» поступил новый дорогостоящий музыкальный инструмент – фортепьяно.

Учреждения культуры района провели масштабные краевые мероприятия: краевой литературный фестиваль «Пановские чтения», культурную программу зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтайского края, мероприятия, посвященные 80-летию Алтайского края, 75-летию Победы, 95-летию района, 90-летнему юбилею В.М.Шукшина, 75-летию поэта Геннадия Панова, Году экологии в России, Году российского театра. Творческие коллективы района приняли участие в конкурсах и фестивалях Международного, Всероссийского, краевого уровней. Ребрихинский район принял активное участие в Марафоне Дней культуры муниципальных образований Алтайского края «Соседи». В учреждениях культуры создано 7 музейных историко-патриотических музеев, комнат и уголков. Администрация Плоскосеминского сельсовета организовала население поселка на участие в краевом конкурсе сельских инициатив по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» и получила грант в размере 33 тысяч рублей на пошив сценических костюмов для вокальных коллективов СДК. Районная библиотека и районный краеведческий музей выиграли гранты Губернатора Алтайского края на реализацию проектов «Без малой родины нет понятия – большой»: проведение мероприятий литературного праздника «Пановские чтения» и «Легенда алтайского сыроделия».

Успешная работа учреждений культуры района и их работников высоко оценивается на краевом уровне. В 2016-2020 годы в число победителей и лауреатов краевого конкурса профессионального мастерства «Лучший работник культуры» вошли А.С.Гущина и О.В. Булавинцева, преподаватели Ребрихинской детской школы искусств, О.В. Шутий, заведующий Боровлянского СДК. Зиминский СДК и Ребрихинская районная центральная библиотека стали победителям краевого конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Алтайского края и их работниками. Дипломами за победу в этого конкурсе награждены Н.С. Долгова, заведующий Клочковским СДК и С.И. Суспицин, директор МФКЦ им. А. Ванина. Ребрихинский район в 2020 году стал победителем краевого конкурса среди муниципальных образований Алтайского края на лучшую организацию деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства в категории «муниципальные районы».

Вместе с тем остаются проблемы, которые не могут быть решены учреждениями за счет текущих бюджетных средств: неудовлетворительное состояние отдельных зданий учреждений культуры, дефицит квалифицированных кадров, неравный доступ отдельных категорий населения края к культурному наследию и культурным ценностям, информационным ресурсам библиотек, музея, недостаточный объем финансовой поддержки творческих коллективов, традиционной культуры, мероприятий и акций по патриотическому воспитанию граждан.

Реализация программы поможет создать условия для участия учреждений культуры района в реализации мероприятий национального проекта «Культура», позволит продолжить укрепление материально-технической базы учреждений культуры, оснащение их современной аппаратурой и оборудованием, подключение библиотек к сети «Интернет» и пополнение их книжного фонда, обеспечить поддержку талантливой молодежи, создание условий для участия детей и молодежи в конкурсах и фестивалях разного уровня, стимулировать мотивацию работников культуры района в улучшении качественных показателей работы, проводить ремонт и благоустройство памятников Великой Отечественной войны, организовывать мероприятия и акции патриотической направленности.

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи. Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков ее реализации

2.1. Приоритетные направления

реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры и патриотического воспитания граждан сформулированы с учетом целей и задач, представленных в следующих документах:

Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма»;

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

закон Алтайского края от 10.04.2007 № 22-ЗС «О библиотечном деле в Алтайского крае»;

Государственная программа Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» на 2020-2024 гг., утвержденная постановлением Правительства Алтайского края от 06.03.2020 № 95;

приказ Алтайархивкультуры от 22.08.2018 № 226 «О Концепции развития системы непрерывного художественного образования в Алтайском крае на период до 2022 года».

2.2. Цели муниципальной программы

сохранение культурного и исторического наследия и обеспечение к нему доступа широких слоев населения;

сохранение и устойчивое развитие сферы культуры Ребрихинского района, создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки народного творчества, библиотечного и музейного дела;

совершенствование системы патриотического воспитания граждан в учреждениях культуры Ребрихинского района.

2.3. Задачи муниципальной программы

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

объединение ресурсов для сохранения культурного и исторического наследия района;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов РФ;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры, оснащение их новым технологическим информационным оборудованием, участие в реализации мероприятий национального проекта «Культура»;

создание и развитие историко-патриотических музеев, музейных комнат, уголков в учреждениях культуры;

вовлечение граждан в мероприятия патриотической направленности.

Выполнение задач обеспечивается путем реализации программных мероприятий (таблица 2).

2.4. Конечные результаты реализации муниципальной программы

Структурные подразделения МФКЦ, детская школа искусств получат современное оборудование, музыкальные инструменты, будут активнее использовать современные технологии, что позволит повысить интерес населения района к учреждениям культуры, предоставить новые возможности для реализации способностей, прежде всего детей и молодежи. Увеличится доля жителей района, имеющих доступ к культурному наследию района. У работников культуры появляются новые стимулы для достижения высоких результатов работы. Увеличится доля детей школьного возраста, учащихся в ДШИ. жителей района, занимающихся художественным творчеством. За счет подключения к сети Интернет вырастет количество посещений библиотек. Реализация программы позволит улучшить качество работы учреждений культуры и успешно провести мероприятия, посвященные Году народного искусства и нематериального культурного наследия, 95-летнему юбилею В.М.Шукшина, 100-летнему юбилею заслуженного артиста России Алексея Ванина и 80-летнего юбилея поэта Геннадия Панова, жителей Ребрихинского района, 100-летию образования Ребрихинского района, 85-летнему юбилею образования Алтайского края, 95-летию образования Ребрихинской районной библиотеки.

В результате реализации муниципальной программы к 2024 году предполагается

количество посещений районного краеведческого музея составит 3,5 тыс. человек в год;

количество посещений общедоступных (публичных) библиотек и составит 85,82 тыс. человек в год;

количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры составит 54,82 тыс. человек в год;

количество участников клубных формирований составит 3,41 тыс. человек в год;

охват населения услугами автоклубов составит 0,58 тыс. человек в год;

количество учащихся ДШИ достигнет 0,302 тыс. человек в год;

средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек достигнет 153 участников в год;

количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами составит в 2024 году – 1 ед.;

количество участников патриотических мероприятий в учреждениях культуры достигнет 13,8 тыс. участников в год;

количество проведенных фестивалей, конкурсов, праздников по сохранению и развитию традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов РФ в год составит 3 ед.;

количество памятников Великой Отечественной войны, на которых проведены работы по благоустройству территории и ремонту составит 15 ед. в год;

количество историко-патриотических музеев, музейных комнат, уголков в учреждениях культуры составит 10 единиц.

Динамика целевых индикаторов муниципальной программы приведена в таблице 3.

2.5. Сроки реализации:

Программа реализуется в период с 2021 по 2024 год без деления на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий

муниципальной программы

В ходе реализации программы будет проведен текущий ремонт зданий учреждений культуры, приобретено оборудование, аппаратура, музыкальные инструменты, книги, периодическая литература, расходные материалы для развития традиционной культуры, сохранения нематериального культурного наследия, проведения мероприятий патриотической направленности. Выполнение мероприятий позволит сохранить имеющийся в учреждениях культуры высокий уровень числа участников самодеятельного народного творчества, повысить уровень их исполнительского мастерства, привлечь в дома культуры, клубы, музей и библиотеки новых посетителей, увеличить число обучающихся в МКУДО «Ребрихинская детская школа искусств», развивать и сохранять традиционную культуру, продолжить работу по подбору и оформлению материалов историко-патриотические музеев, музейных комнат, уголков в учреждениях культуры, создать историко-патриотические музеи, музейные комнаты, уголки в тех учреждениях культуры, в которых их нет.

Поддержка участия молодых дарований в краевых конкурсах и фестивалях включает в себя финансирование участия, пошив сценических костюмов, приобретение необходимого оборудования, музыкальных инструментов. Выполнение данного мероприятия позволит детям и молодежи активнее и на более высоком исполнительском уровне участвовать в самодеятельном художественном творчестве, создаст предпосылки выпускникам детской школы искусств продолжить профессиональное художественное образование.

Участие работников учреждений культуры в конкурсах профессионального мастерства создаст предпосылки для повышения их мотивации в результатах своего труда.

Заказчиком муниципальной программы является Администрация Ребрихинского района. Исполнители муниципальной программы обеспечивают:

* своевременное и качественное исполнение мероприятий программы;
* достижение основных целевых индикаторов муниципальной программы,
* формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий муниципальной программы;
* ежеквартально готовят информацию о выполнении муниципальной программы в пределах своих полномочий и направляют ее в Администрацию района.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств:

районного бюджета – в соответствии с решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования на соот­ветствующий финансовый год и на плановый период;

краевого бюджета – в соответствии с законом Алтайского края о крае­вом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

бюджетов поселений – в соответствии с решениями сельских Советов народных депутатов;

внебюджетные источники – в соответствии с заявленными проектами.

Средства на реализацию муниципальной программы из краевого, районного бюджета и бюджетов поселений выделяются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год. Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов.

Финансирование программы осуществляется через бухгалтерию комитета по культуре и делам молодежи Администрации Ребрихинского района Алтайского края, является расходным обязательством муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края.

[Сводные финансовые затраты](consultantplus://offline/ref=BBEDBC44B0D68031A6CCE84B4FA29EEEB2AC568AFEE8692E5FDA50BA7DAA8B7CA5285048968CE9765E4860E3w0K) представлены в таблице 4.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления ими

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски:

1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении;

2) финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджета Ребрихинского района Алтайского края, так и бюджетов поселений. Данные риски возникают по причине длительного срока реализации муниципальной программы;

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию муниципальной программы:

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование риска | Уровень влияния | Меры по снижению риска |
| 1 | 2 | 3 |
| Организационные риски:  неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий государственной программы;  недостаточная гибкость и адаптируемость муниципальной программы к изменению экономического развития Ребрихинского района и организационных структур органов муниципального управления района;  пассивное сопротивление отдельных организаций проведению мероприятий муниципальной программы | умеренный | повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных муниципальной программой мероприятий;  координация деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного риска |
| Финансовые риски:  дефицит средств краевого и районного бюджетов, необходимых на реализацию основных мероприятий муниципальной программы | высокий | обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы и подпрограммам в соответствии с ожидаемыми конечными результатами |

Из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать финансовые риски, которые содержат угрозу срыва ее реализации. В связи с этим наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

В целях управления финансовыми рисками планируется осуществление мероприятий по снижению величины рисков путем ежегодного уточнения финансирования муниципальной программы.

6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы);

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)\*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = K/ L\*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

n

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

∑ – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Таблица 2

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ребрихинского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участники программы | Сумма расходов (тыс. рублей) | | | | | | | | Источники финансирования | |
| 2021г. | 2022г. | | 2023г. | | 2024г. | | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | |
|  | Цель 1. Сохранение культурного и исторического наследия и обеспечение к нему доступа широких слоев населения | 2021-2024 |  | 260,0 | 260,0 | 260,0 | | 260,0 | | 1040,0 | | всего,  в том числе: |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | 40,0 | | районный бюджет |
| 180,0 | 180,0 | 180,0 | | 180,0 | | 720,0 | | бюджеты сельских поселений |
| 70,0 | 70,0 | 70,0 | | 70,0 | | 280,0 | | внебюджетные средства |
|  | Задача 1.1. Объединение ресурсов для сохранения культурного и исторического наследия района | 2021-2024 |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 | | 250,0 | | 1000,0 | | всего,  в том числе: |
| 180,0 | 180,0 | 180,0 | | 180,0 | | 720,0 | | бюджеты сельских поселений |
| 70,0 | 70,0 | 70,0 | | 70,0 | | 280,0 | | внебюджетные средства |
|  | Мероприятие 1.1.1.  Благоустройство территорий, ремонт объектов культурного наследия – памятников Великой Отечественной войны | 2021-2024 | Комитет по культуре и делам молодежи Администрации Ребрихинского района Алтайского края,  Администрации сельсоветов (по согласованию) | 250,0 | 250,0 | 250,0 | | 250,0 | | 1000,0 | | всего,  в том числе: |
| 180,0 | 180,0 | 180,0 | | 180,0 | | 720,0 | | бюджеты сельских поселений |
| 70,0 | 70,0 | 70,0 | | 70,0 | | 280,0 | | внебюджетные средства |
|  | Задача 1.2.  Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов РФ | 2021-2024 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | 40,0 | | всего,  в том числе: |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | 40,0 | | районный бюджет |
|  | Мероприятие 1.2.1  Организация и проведение районных фольклорных фестивалей, конкурсов, выставок, национальных праздников, праздников народного календаря, ярмарок народных промыслов | 2021-2024 | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского района Алтайского края,  МФКЦ, им.А.Ванина,  ДШИ,  Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района,  Районный Совет ветеранов (по согласованию) | 10,0 | 10,0 | 10) | | 10,0 | | 40,0 | | всего,  в том числе: |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | 40,0 | | районный бюджет |
|  | Цель 2.  Сохранение и устойчивое развитие сферы культуры Ребрихинского района, создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки народного творчества, библиотечного и музейного дела | 2021-2024 |  | 214,0 | 254,0 | 235,0 | | 240,0 | | 943,0 | | всего,  в том числе: |
| 82,0 | 120,0 | 86,0 | | 90,0 | | 378,0 | | районный бюджет |
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | | 200,0 | | краевой бюджет |
| 82,0 | 84,0 | 99,0 | | 100,0 | | 365,0 | | внебюджетные средства |
|  | Задача 2.1.  Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, оснащение их новым технологическим информационным оборудованием, участие в реализации мероприятий национального проекта «Культура» | 2021-2024 |  | 214,0 | 254,0 | 235,0 | | 240,0 | | 943,0 | | всего,  в том числе: |
| 82,0 | 120,0 | 86,0 | | 90,0 | | 378,0 | | районный бюджет |
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | | 200,0 | | краевой бюджет |
| 82,0 | 84,0 | 99,0 | | 100,0 | | 365,0 | | внебюджетные средства |
|  | Мероприятие 2.1.1.  Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | 2021-2024 | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского района Алтайского края,  РЦБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | | 80,0 | | всего,  в том числе: |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | 40,0 | | районный бюджет |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | 40,0 | | внебюджетные средства |
|  | Мероприятие 2.1.2.  Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и оцифровки | 2021-2024 | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского района Алтайского края,  МФКЦ им.А.Ванина,  РЦБ | 5,0 | 5,0 | 7,0 | | 7,0 | | 24,0 | | всего,  в том числе: |
| 5,0 | 5,0 | 7,0 | | 7,0 | | 24,0 | | районный бюджет |
|  | Мероприятие 2.1.3.  Подписка на периодические издания | 2021-2024 | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского района Алтайского края,  РЦБ | 25,0 | 50,0 | 25,0 | | 27,0 | | 127,0 | | всего,  в том числе: |
| 10,0 | 35,0 | 10,0 | | 12,0 | | 67,0 | | районный бюджет |
| 15,0 | 15,0 | 15,0 | | 15,0 | | 60,0 | | внебюджетные средства |
|  | Мероприятие 2.1.4.  Развитие и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 2021-2024 | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского района Алтайского края,  МФКЦ им.А.Ванина,  ЦДК | 72,0 | 85,0 | 82,0 | | 82,0 | | 321,0 | | всего,  в том числе: |
| 27,0 | 40,0 | 27,0 | | 27,0 | | 121,0 | | районный бюджет |
| 45,0 | 45,0 | 55,0 | | 55,0 | | 200,0 | | внебюджетные средства |
|  | Мероприятие 2.1.5.  Ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.  Текущий ремонт здания Беловского сельского Дома культуры, структурного подразделения МКУК «МФКЦ им. А. Ванина» | 2022 | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского района Алтайского края,  МФКЦ им.А.Ванина,  ЦДК |  |  |  | |  | |  | | всего,  в том числе: |
|  |  |  | |  | |  | | районный бюджет |
|  | Мероприятие 2.1.6. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их работников | 2021-2024 | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского района Алтайского края | 58,0 | 58,0 | 58,0 | | 58,0 | | 232,0 | | всего,  в том числе: |
| 8,0 | 8,0 | 8,0 | | 8,0 | | 32,0 | | районный бюджет |
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | | 200,0 | | краевой бюджет |
|  | Мероприятие 2.1.7.  Приобретение оборудования для РКМ | 2021-2024 | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского района Алтайского края,  РКМ | 6,0 | 8,0 | 10,0 | | 13,0 | | 37,0 | | всего,  в том числе: |
| 4,0 | 4,0 | 6,0 | | 8,0 | | 22,0 | | районный бюджет |
| 2,0 | 4,0 | 4,0 | | 5,0 | | 15,0 | | внебюджетные средства |
|  | Мероприятие 2.1.8.  Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» | 2021-2024 | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского района Алтайского края,  МКУДО «Ребрихинская детская школа искусств» | 28,0 | 28,0 | 33,0 | | 33,0 | | 122,0 | | всего,  в том числе: |
| 18,0 | 18,0 | 18,0 | | 18.0 | | 72,0 | | районный бюджет |
| 10,0 | 10,0 | 15,0 | | 15,0 | | 50,0 | | внебюджетные средства |
|  | Цель3.  Совершенствование системы патриотического воспитания граждан в учреждениях культуры Ребрихинского района | 2021-2024 |  |  | 30,0 | 15,0 | | 25,0 | | 60,0 | | всего,  в том числе: |
|  | 10,0 |  | |  | | 10,0 | | районный бюджет |
|  | 20,0 | 15,0 | | 25,0 | | 60,0 | | внебюджетные средства |
|  | Задача 3.1.  Создание и развитие историко-патриотических, музеев, музейных комнат, уголков в учреждениях культуры района | 2021-2024 |  |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | Мероприятие 3.1.1.  Мероприятия по созданию и развитию историко-патриотических, музеев, музейных комнат, уголков в учреждениях культуры района | 2021-2024 | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского района Алтайского края,  Отдел военного комиссариата Алтайского края по Ребрихинскому району (по согласованию),  Ребрихинское Районное отделение Алтайской краевой организации «Российский союз ветеранов Афганистана» (по согласованию),  Районный Совет ветеранов (по согласованию),  МФКЦ им.А.Ванина |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | Задача 3.2.  Вовлечение граждан в мероприятия патриотической направленности |  |  |  | 30,0 | 15,0 | | 25,0 | | 70,0 | | всего,  в том числе: |
| 10,0 |  | |  | | 10,0 | | районный бюджет |
| 20,0 | 15,0 | | 25,0 | | 60,0 | | внебюджетные средства |
|  | Мероприятие 3.2.1.  Издание книг авторов, жителей Ребрихинского района, в районной книжной серии «Берега Касмалы» | 2021-2024 | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского района Алтайского края,  МФКЦ им.А.Ванина,  РЦБ |  | 15,0 | 15,0 | | 15,0 | | 45,0 | | всего,  в том числе: |
| 15,0 | 15,0 | | 15,0 | | 45,0 | | внебюджетные средства |
|  | Мероприятие 3.2.2.  Проведение районного конкурса патриотической песни «Наследники Великой Победы» | Ежегодно | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского района Алтайского края,  Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района,  МФКЦ им.А.Ванина,  ЦДК,  Отдел военного комиссариата Алтайского края по Ребрихинскому району (по согласованию),  Ребрихинское районное отделение Алтайской краевой организации «Российский союз ветеранов Афганистана» (по согласованию),  Районный Совет ветеранов (по согласованию) |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | Мероприятие 3.2.3.  Проведение районной акции «Вахта Памяти» и других мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне | Ежегодно | Все исполнители программы |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | Мероприятие 3.2.4.  Проведение мероприятий, посвященных Году народного искусства и сохранению нематериального культурного наследия. | 2021-2024 | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского района Алтайского края,  МФКЦ им.А.Ванина,  ДШИ,  Районный Совет ветеранов (по согласованию). |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | Мероприятие 3.2.5.  Проведение мероприятий, посвященных 85-летнему юбилею Алтайского края | 2022 | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского района Алтайского края,  МФКЦ им.А.Ванина,  ДШИ |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | Мероприятие 3.2.6.  Проведение мероприятий, посвященных 80-летнему юбилею поэта Геннадия Панова. | 2022 | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского района Алтайского края  Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района,  МФКЦ им.А.Ванина, |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | Мероприятие 3.2.7.  Проведение краевого литературного общественного праздника «Пановские чтения» в рамках мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия народов Российской Федерации | 2022  2024 | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского района Алтайского края,  МФКЦ им.А.Ванина |  | 5,0 |  | | 10,0 | | 15,0 | | всего,  в том числе: |
| 5,0 |  | | 10,0 | | 15,0 | | внебюджетные средства |
|  | Мероприятие 3.2.8.  Проведение мероприятий, посвященных 95-летнему юбилею В.М.Шукшина. | 2024 | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского района Алтайского края,  МФКЦ им.А.Ванина  ДШИ |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | Мероприятие 3.2.9.  Проведение мероприятий, посвященных 100 -летнему юбилею образования Ребрихинского района | 2024 | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского района Алтайского края,  МФКЦ им.А.Ванина  ДШИ |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | Мероприятие 3.2.10.  Мероприятия, посвященные очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана и памяти воинов, погибших в ходе локальных конфликтов | Ежегодно | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского района Алтайского края,  МФКЦ им.А.Ванина,  Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района,  отдел военного комиссариата Алтайского края по Ребрихинскому району (по согласованию),  Ребрихинское районное отделение Алтайской краевой организации «Российский союз ветеранов Афганистана» (по согласованию) |  | 10,0 |  | |  | | 10,0 | | всего,  в том числе: |
| 10,0 |  | |  | | 10,0 | | районный бюджет |
|  | Мероприятие 3.2.12.  Мероприятия, посвященные Дню России | Ежегодно | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского района Алтайского края,  МФКЦ им.А.Ванина,  Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | Мероприятие 3.2.13.  Мероприятия, посвященные Дню государственного флага Российской Федерации | Ежегодно | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского района Алтайского края |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | Мероприятие 3.2.14.  Мероприятия, посвященные Дню народного единства | Ежегодно | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского района Алтайского края |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | Мероприятие 3.2.15.  Акции по поддержке добровольчества в сфере культуры:  -акция «С открытым сердцем, с добрым словом»- поздравительная открытка на дому для людей старшего поколения, в рамках месячника пожилого человека;  -участие волонтеров культуры во Всероссийских акциях «Дорога к Обелиску», «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти», посвящённых годовщине Победы в Великой Отечественной войне. | Ежегодно | Комитет по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского района МФКЦ им.А.Ванина,  Алтайского края |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | Итого: муниципальная программа «Развитие культуры Ребрихинского района» | 2021-2024 | Все участники программы | 474,0 | 544,0 | 510,0 | | 525,0 | | 2053,0 | | всего,  в том числе: |
| 50,0 | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | | 200,0 | | краевой бюджет |
| 92,0 | 140,0 | 96,0 | | 100,0 | | 428,0 | | районный бюджет |
| 180,0 | 180,0 | 180,0 | | 180,0 | | 720,0 | | бюджеты сельских поселений |
| 152,0 | 174,0 | 184,0 | | 195,0 | | 705,0 | | внебюджетные средства |

Таблица 3

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы

«Развитие культуры Ребрихинского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования  индикатора  (показателя) | Единица измерения | Значения по годам | | | | | |
| 2019г.  (факт) | 2020г  (оценка) | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
|  | **Показатели достижения цели программы: Сохранение культурного и исторического наследия и обеспечение к нему доступа широких слоев населения** | | | | | | | |
|  | Количество посещений музеев | Тыс. человек в год | 3,00 | 1,0 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 |
|  | **Показатели достижения задачи по объединению ресурсов для сохранения культурного и исторического наследия района** | | | | | | | |
|  | Количество памятников Великой Отечественной войны, на которых проведены работы по благоустройству территории и ремонту в год | Единица | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 |
|  | **Показатели достижения задачи по сохранению и развитию традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов РФ** | | | | | | | |
|  | Количество проведенных фестивалей, конкурсов, праздников по сохранению и развитию традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов РФ в год | Единица | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  | **Показатели достижения цели программы: Сохранение и устойчивое развитие сферы культуры Ребрихинского района, создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки народного творчества, библиотечного и музейного дела** | | | | | | | |
|  | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек | Тыс. человек в год | 79,02 | 47,7 | 80,57 | 81,36 | 82,54 | 85,82 |
|  | Количество участников клубных формирований | Тыс. человек в год | 3,24 | 3,26 | 3,30 | 3,32 | 3,35 | 3,41 |
|  | Охват населения услугами автоклубов | Тыс. человек в год | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,58 |
|  | Количество учащихся ДШИ | Тыс. человек в год | 0,274 | 0,240 | 0,284 | 0,290 | 0,296 | 0,302 |
|  | **Показатели достижения задачи по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, оснащение их новым технологическим информационным оборудованием, участие в реализации мероприятий национального проекта «Культура»** | | | | | | | |
|  | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | Тыс. человек в год | 42,23 | 14,1 | 46,07 | 47,99 | 50,98 | 54,82 |
|  | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | Тыс. человек в год | 0,143 | 0,146 | 0,149 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
|  | Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | **Показатели достижения задачи по созданию и развитию историко-патриотических музеев, музейных комнат, уголков в учреждениях культуры района** | | | | | | | |
|  | Количество историко-патриотических музеев, музейных комнат, уголков в учреждениях культуры | Единица | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Показатели достижения задачи по вовлечению граждан в мероприятия патриотической направленности** | | | | | | | |
|  | Количество участников патриотических мероприятий в учреждениях культуры в год | Тыс. человек в год | 13,5 | 13,5 | 13.5 | 13,7 | 13,8 | 13,8 |

Таблица 4

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

«Развитие культуры Ребрихинского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Всего финансовых затрат | 2053,0 | 474,0 | 544,0 | 510,0 | 525,0 |
| 2 | в том числе |  |  |  |  |  |
| 3 | из районного бюджета | 428,0 | 92,0 | 140,0 | 96,0 | 100,0 |
| 4 | из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 5 | из бюджетов сельских поселений (по согласованию) | 720,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 6 | из внебюджетных источников | 705,0 | 152,0 | 174,0 | 184,0 | 195,0 |
| 7 | Капитальные вложения (из строки 1) |  |  |  |  |  |
| 8 | в том числе |  |  |  |  |  |
| 9 | из районного бюджета |  |  |  |  |  |
| 10 | из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |
| 11 | из бюджетов сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |  |  |
| 12 | из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| 13 | Расходы на НИОКР (из строки 1) |  |  |  |  |  |
| 14 | в том числе |  |  |  |  |  |
| 15 | из районного бюджета |  |  |  |  |  |
| 16 | из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |
| 17 | из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| 18 | Прочие расходы (из строки 1) | 2053,0 | 474,0 | 544,0 | 510,0 | 525,0 |
| 19 | в том числе |  |  |  |  |  |
| 20 | из районного бюджета | 428,0 | 92,0 | 140,0 | 95,0 | 100,0 |
| 21 | из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 22 | из бюджетов сельских поселений (по согласованию) | 720,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 23 | из внебюджетных источников | 705,0 | 152,0 | 174,0 | 184,0 | 195,0 |